**Phụ lục**

**PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018**

*(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)*

| **TT** | **Hình thức tuyên truyền** | **Sản phẩm** | **Cơ quan chủ trì** | **Cơ quan phối hợp** | **Thời gian thực hiện** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuyên mục “Cải cách hành chính” | 24 số phát sóng | Đài PTTH thành phố | Sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp | Năm 2018 |
| 2 | Phát hành Tờ gấp | Tờ gấp tuyên truyền | Sở Tư pháp | Sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp | Năm 2018 |
| 3 | Thực hiện các pano, áp phích | Pano, áp phích tuyên truyền  | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa thành phố) | Sở Nội vụ, Ban Tuyên giáo Thành ủy | Năm 2018 |
| 4 | Xây dựng chương trình sân khấu biểu diễn | 01 chương trình | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Trung tâm Văn hóa thành phố) | Sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp | Quý III - IV năm 2018 |
| 5 | Hội thi tìm hiểu CCHC | Hội thi | Công đoàn Viên chức thành phố | Sở, ban, ngành thành phố, UBND các cấp | Quý II năm 2018 |
| 6 | Chuyên trang Cải cách hành chính và Diễn đàn trao đổi ý kiến trên Báo Cần Thơ | Mỗi tuần 01 kỳ | Báo Cần Thơ | Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã | Hằng tuần |
| 7 | Cập nhật tin tức cải cách hành chính trên website CCHC của thành phố | Thường xuyên | Sở Nội vụ | Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện | Thường xuyên |
| 8 | Thực hiện các clip quảng bá |  | Sở Thông tin và Truyền thông | Các sở, ban, ngành có liên quan, UBND cấp huyện | Quý II - III năm 2018 |